## Объекты,классы
№ ОИ | Объекты интереса по производственной программе (ОИ) | Тип | № Объекта на генплане | Комментарий (текущий статус) | № класса | Классы |  | Статус ОИ
[6 empty] | Объекты, изменения/появление/исчезновение в которых ищет НС |  | Стадия строительной готовности ОИ
Статус от НС, который выдается заказчику в зависимости от степени готовности ОИ и класса отслеживания
[8 empty] | Сдан | Не сдан
1 | Россини (К_22) | Многоэтажное здание | 44 | В стадии строительства.Многоэтажное здание. Многоэтажное здание - это здание с 6 этажей включительно.Фасады вентилируемые. Фасадные работы, наружные сети, монтаж инженерных систем. | 1 | Строительная площадка объекта интереса | - | Завершенный объект | Ведутся строительные работы
2 | Вивальди (К_13) | Многоэтажное здание | 13 | В стадии строительства.Многоэтажное здание.Фасады вентилируемые. Монтаж монолитных конструкций 22 этажа. | 2 | Строительный техника и автотранспорт в пределах строительной площадки | - | Наличие ремонтных работ | Наличие строительной техники на площадке
3 | Беллини (К_14) | Многоэтажное здание | 14 | Разработка не началась. Неосвоенные территории в состоянии ожидания (новая территория облета) | 3 | Изменении формы и конфигурации строительной площадки - перенос, возведение заборов и ограждений вокруг объектов строительства (Временное строительное/ремонтное ограждение) | - | Наличие ремонтных работ | Изменении формы и конфигурации строительной площадки
4 | КОРПУС 15 | Многоэтажное здание | 15 | Разработка не началась. Неосвоенные территории в состоянии ожидания (новая территория облета) | 4 | Строительные временные сооружения (строительные вагончики) и площадки складирования материалов в пределах строительной площадки | - | Наличие ремонтных работ | Строительство временных сооружений
5 | КОРПУС 7 (Север) | Многоэтажное здание | 7 | Разработка не началась. Неосвоенные территории в состоянии ожидания (новая территория облета) | 5 | Скопления земельных масс (серо-коричневый) или плодородный грунт (чёрный) - насыпи | - | Наличие ремонтных работ | Строительный грунт в отвал
6 | КОРПУС 7 (Юг) | Многоэтажное здание | 7 | Разработка не началась. Неосвоенные территории в состоянии ожидания (новая территория облета) | 6 | Мусор | - | Запросить данные у эксплуатирующей организации | Запросить данные у строительной организации
7 | КОРПУС 20 | Многоэтажное здание | 20 | Разработка не началась. Неосвоенные территории в состоянии ожидания (новая территория облета) | 7 | Скопления людей | - | Праздник, матч, собрание | Строительные бригады
8 | Бизнес-центр | Малоэтажное здание | нет | Разработка не началась. Неосвоенные территории в состоянии ожидания (новая территория облета) | 8 | Скопления легкового автотранспорта | - | Объект сдан | Транспорт подрядчика
9 | КОРПУС 16 | Многоэтажное здание | 16 | На стадии завершения. Фасады вентилируемые. Идут пуско-наладочные работы. | 9 | Насыпь из строительного песка или щебня | - | Наличие ремонтных работ | Насыпь из строительного песка или щебня
10 | КОРПУС 17 | Многоэтажное здание | 17 | В стадии строительства.Многоэтажное здание.Фасады вентилируемые. Монтаж монолитных конструкций 24 этажа. | 10 | Асфальт | - | Объект сдан | Асфальтирование
11 | КОРПУС 8 | Многоэтажное здание | 8 | В стадии строительства.Многоэтажное здание. Фасады панель ПИК. Земляные работы. | 11 | Прокладка труб и коммуникаций на площадке | - | Наличие ремонтных работ | Прокладка внутриплощадочных инженерных сетей
12 | КОРПУС 9 | Многоэтажное здание | 9 | В стадии строительства.Многоэтажное здание. Фасады панель ПИК. Земляные работы. | 12 | Дорожные знаки и светофоры, мачты освещения ? | - | Наличие ремонтных работ | Дорожные работы, установка знаков, разметки
13 | КОРПУС 10 | Многоэтажное здание | 10 | Сдан в эксплуатацию | 13 | МАФ (малые архитектурные формы или монтаж детских площадок, теннисных кортов, спортивных площадок, мест отдыха, амфитеатра) | - | Наличие ремонтных работ | Установка МАФ
14 | КОРПУС 11 | Многоэтажное здание | 11 | В стадии строительства.Многоэтажное здание. Фасады панель ПИК. Отделочные работы. | 14 | Объекты благоустройства территории (скопления деревьев, кусты, цветники, дорожки, брусчатка) | - | Наличие ремонтных работ | Ведутся работы по благоустройству
15 | КОРПУС 12 | Многоэтажное здание | 12 | В стадии строительства.Многоэтажное здание. Фасады панель ПИК. Инженерные сиситемы. | 15 | Ямы со стоячей водой | - | Наличие ремонтных работ, застой воды | Застой воды
16 | КОРПУС 18 | Многоэтажное здание | 18 | Разработка не началась. Неосвоенные территории в состоянии ожидания (новая территория облета) | 16 | Желтый высохший газон или засохшие растения | - | Запросить восстановление покрова- у организации - подрядчика. | Запросить восстановление покрова- у организации - подрядчика.
17 | КОРПУС 19 | Многоэтажное здание | 19 | Разработка не началась. Неосвоенные территории в состоянии ожидания (новая территория облета) | 17 | Котлован, земляные работы, разработка грунта | - | Наличие ремонтных работ | Ведутся земляные работы
18 | Дороги, сети 1.6 | Сетевые, дорожные объекты |  | В стадии строительства. Земляные работы, бетонная подготовка, укладка асфальта. | 18 | Железобетонные конструкции и армирование подземной части (ниже уровня земли) | - | - | Ведется монтаж железобетонных конструкций ниже нуля
19 | Дороги, сети 1.7 | Сетевые, дорожные объекты |  | Разработка не началась. Неосвоенные территории в состоянии ожидания (новая территория облета) | 19 | Железобетонные конструкции и армирование (1-3, 3-6, 5-9 этаж и тд.) надземной части | - | - | Ведется монтаж железобетонных конструкций 1-3, 3-6, 5-9 этаж и тд
20 | Дорога Спартака | Сетевые, дорожные объекты |  | Сдан в эксплуатацию | 20 | Фасады - окна | - | Наличие ремонтных работ | Ведется установка окон
21 | Центр теннисного спорта | Малоэтажное здание | 38 | В стадии строительства. Малоэтажное здание. Малоэтажное здание - это здание до 5 этажей включительно. Отделочные работы, монтаж сетей. | 21 | Фасады - утеплитель | - | Наличие ремонтных работ | Ведется монтаж утеплителя
22 | Дворец спорта | Малоэтажное здание | 37 | Разработка не началась. Неосвоенные территории в состоянии ожидания (новая территория облета) | 22 | Фасады - витражи | - | Наличие ремонтных работ | Ведется монтаж витражей
23 | Парк/ООПТ 1 этап (Покровская набережная) | Объекты благоустройства |  | В стадии строительства. Устранение замечаний. | 23 | Фасады - леса или промышленные альпинисты | - | Наличие ремонтных работ | Ведется монтаж фасадов
24 | Парк/ООПТ 2 этап (Покровская набережная) | Объекты благоустройства |  | В стадии строительства. Срезка растительного слоя. | 24 | Кровля | - | Наличие ремонтных работ | Ведется монтаж кровли и установка инженерного оборудования на ней
25 | Парк/ООПТ 3 этап (Покровская набережная) | Объекты благоустройства |  | Разработка не началась. Неосвоенные территории в состоянии ожидания (новая территория облета)
26 | Пляжный клуб | Объекты благоустройства |  | Разработка не началась. Неосвоенные территории в состоянии ожидания (новая территория облета)
27 | ДОУ 4 на 150 мест (уч. под К 7) | Малоэтажное здание | 31 | Разработка не началась. Неосвоенные территории в состоянии ожидания (новая территория облета)
28 | Школа на 975 мест (уч. под К20). | Малоэтажное здание | 24 | Разработка не началась. Неосвоенные территории в состоянии ожидания (новая территория облета)
29 | ДОУ 7 на 200 мест (уч. под К20). | Малоэтажное здание | 32 | Разработка не началась. Неосвоенные территории в состоянии ожидания (новая территория облета)
30 | ДОУ 5 на 300 мест | Малоэтажное здание | 29 | В стадии строительства. Монтаж монолитных конс рукций выше нуля.
31 | ДОУ 6 на 150 мест | Малоэтажное здание | 30 | Разработка не началась. Неосвоенные территории в состоянии ожидания (новая территория облета)
32 | Школа 1 на 850 мест | Малоэтажное здание | 22 | В стадии строительства. Монтаж монолитных конс рукций выше нуля.
33 | Школа 2 на 850 мест | Малоэтажное здание | 23 | Разработка не началась. Неосвоенные территории в состоянии ожидания (новая территория облета)
34 | ТПУ | Малоэтажное здание | 41 | Разработка не началась. Неосвоенные территории в состоянии ожидания (новая территория облета)
35 | ТРЦ | Малоэтажное здание | 43 | Разработка не началась. Неосвоенные территории в состоянии ожидания (новая территория облета)
36 | Гостиница 4га | Малоэтажное здание | 35 | Разработка не началась. Неосвоенные территории в состоянии ожидания (новая территория облета)
37 | Центр спортивной медицины | Малоэтажное здание | 33 | Разработка не началась. Неосвоенные территории в состоянии ожидания (новая территория облета)
38 | ДКЦ (Храм) | Малоэтажное здание | 42 | В стадии строительства.Чистовая отделка выше нуля.
39 | МФК | Малоэтажное здание | 36 | Разработка не началась. Неосвоенные территории в состоянии ожидания (новая территория облета)
40 | Гостиница для спортсменов | Малоэтажное здание | 40 | Разработка не началась. Неосвоенные территории в состоянии ожидания (новая территория облета)
41 | ДОУ 2 на 350 мест | Малоэтажное здание | 27 | Сдан в эксплуатацию
42 | ДОУ 3 на 125 мест | Малоэтажное здание | 28 | Сдан в эксплуатацию
43 | ДОУ спорт на 200 мест | Малоэтажное здание | 26 | Сдан в эксплуатацию
44 | Школа спорт на 1100 мест | Малоэтажное здание | 21 | Сдан в эксплуатацию
45 | КОРПУС 1 | Многоэтажное здание | 1 | Сдан в эксплуатацию.Фасады вентилируемые.
46 | КОРПУС 2 | Многоэтажное здание | 2 | Сдан в эксплуатацию.Фасады вентилируемые.
47 | ДОУ 1 | Малоэтажное здание | 25 | Сдан в эксплуатацию
48 | КОРПУС 3 | Многоэтажное здание | 3 | Сдан в эксплуатацию.Фасады вентилируемые.
49 | КОРПУС 4 | Многоэтажное здание | 4 | Сдан в эксплуатацию.Фасады вентилируемые.
50 | КОРПУС 5 | Многоэтажное здание | 5 | Сдан в эксплуатацию.Фасады вентилируемые.
51 | КОРПУС 6 | Многоэтажное здание | 6 | Сдан в эксплуатацию.Фасады вентилируемые.
52 | Офис Продаж Primavera | Малоэтажное здание | 11 | Сдан в эксплуатацию
53 | Апартаметнты | Многоэтажное здание | 34 | Сдан в эксплуатацию
54 | Футбольная тренировочная база | Малоэтажное здание | 39 | Разработка не началась. Неосвоенные территории в состоянии ожидания (новая территория облета)
55 | Чкаловский Бульвар | Объекты благоустройства |  | Разработка не началась. Неосвоенные территории в состоянии ожидания (новая территория облета)
56 | Дороги, сети: этап 1.1-1.5. | Сетевые, дорожные объекты |  | Сдан в эксплуатацию

## Описание стадий ОИ
Объекты интереса по пунктам генплана и их текущие стадии | Стадии строительной готовности объекта интереса | Описание стадии строительства
1 | Многоэтажное здание в стадии строительства. Многоэтажное здание - это здание с 6 этажей включительно. | Происходит подготовка площадки (снятие грунта), монтаж строительного городка и складов хранения, завоз строительных материалов на площадку, разработка котлована, монтаж конструкций подземной части, монтаж жб конструкций и армирование (1-3, 3-6, 5-9 этаж и тд.) надземной части, монтаж фасадов окна, монтаж фасадов утеплитель, монтаж фасадов витражи, монтаж фасадов леса, монтаж кровли), монтаж инженерных систем, чистовая внутренняя отделка, демонтаж лесов
2 | Малоэтажное здание в стадии строительства. Малоэтажное здание - это здание до 5 этажей включительно. | Происходит подготовка площадки (снятие грунта), монтаж строительного городка и складов хранения, завоз строительных материалов на площадку, разработка котлована, монтаж конструкций подземной части, монтаж жб конструкций и армирование (1-3, 3-6, 5-9 этаж и тд.) надземной части, монтаж фасадов окна, монтаж фасадов утеплитель, монтаж фасадов витражи, монтаж фасадов леса, монтаж кровли), монтаж инженерных систем, чистовая внутренняя отделка, демонтаж лесов
3 | Объект интереса закончен, идут пуско-наладочные работы или не сдан в эксплуатацию | Есть благоустройство, нет людей без касок днем, нет легковых машин вокруг (днем), нет строительной техники, нет людей в касках, нет траншей, нет строительного городка, нет котлованов. | Объект интереса - зона интереса заказчика
4 | Объект интереса закончен, сдан в эксплуатацию | Есть благоустройство, есть люди без касок, легковые машины вокруг, нет строительной техники, нет людей в касках, нет траншей
5 | Сетевые, дорожные объекты и объекты благоустройства, парковки в стадии строительства/ремонта | Есть траншеи котлованы, строительная техника (не легковые машины), есть люди в касках (рабочие), есть временное защитное ограждение (забор), есть большого диаметра трубы на земле в пределах Объекта интереса.
6 | Объект интереса Стадион | Идет матч - много людей на территории вокруг Стадиона
7 | Объект интереса ДКЦ и Храм | Идет богослужение, праздник - много людей на территории вокруг Храма
8 | Объект интереса Бульвар | Идет праздник - много людей на территории вокруг Храма
9 | Неосвоенные территории в состоянии ожидания (новая территория облета) | Есть кусты, хаотичные деревья, нет строительной техники, людей в касках, нет разрытых траншей и котлованов, нет временных ограждению (заборов)
10 | Объект интереса Благоустройство Набережной (ООПТ)
11 | Объект интереса скопление воды | Наличие больших водных застоев на территории строительства